## Gráfico
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Imagens das telas | 4 | Dia 1: 4 | Menos tempo que o previsto
Diagramas de classe | 3 | [20 empty] | Tempo previsto igual
Relatório de testes | 4 | [20 empty] | Mais tempo que o previsto
Formatação | 4
Construção das telas | 20
Modelagem do Banco | 20
Conexão das telas | 4
Conexão com o Banco de dados MySQL | 15
Programação do acelerômetro | 10
Programação do sensor de corrente | 10
Envio de mensagens para o celular cada vez que ocorre uma mudança de estado no freio | 20
Conexão do aplicativo com o Arduino através do Bluetooth | 20
Restante | 134 | Dia 1: 130
Estimado | 134 | 127.3 | 120.6 | 113.9 | 107.2 | 100.5 | 93.8 | 87.1 | 80.4 | 73.7 | 67 | 60.3 | 53.6 | 46.9 | 40.2 | 33.5 | 26.8 | 20.1 | 13.4 | 6.7 | -4.0856e-14