## Gráfico
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Back-End | 50 | Dia 1: 4; Dia 2: 4; Dia 3: 4 | Menos tempo que o previsto
Front-End | 50 | Dia 1: 4; Dia 2: 3; Dia 3: 4 | Tempo previsto igual
Android (Lógica) | 50 | [20 empty] | Mais tempo que o previsto
Android (Layout) | 50 | Dia 1: 4; Dia 2: 1; Dia 3: 2
Atualizar a Documentação | 10 | Dia 1: 3; Dia 2: 4; Dia 3: 3
Fazer o trello da Semana 1 | 1 | bar: Dia 1
Fazer o trello da Semana 2 | 1
Fazer o trello da Semana 3 | 1
Fazer o trello da Semana 4 | 1
Restante | 214 | Dia 1: 198; Dia 2: 186; Dia 3: 173
Estimado | 214 | 203.3 | 192.6 | 181.9 | 171.2 | 160.5 | 149.8 | 139.1 | 128.4 | 117.7 | 107 | 96.3 | 85.6 | 74.9 | 64.2 | 53.5 | 42.8 | 32.1 | 21.4 | 10.7 | 6.7502e-14