## Gráfico
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Back-End | 40 | Dia 1: 4; Dia 2: 4; Dia 3: 4; Dia 4: 4; Dia 5: 4; Dia 6: 4; Dia 7: 4; Dia 8: 4; Dia 9: 4; Dia 10: 4 | Menos tempo que o previsto
Front-End | 40 | Dia 1: 4; Dia 2: 3; Dia 3: 4; Dia 9: 4; Dia 10: 4; Dia 11: 4; Dia 12: 4; Dia 13: 4 | Tempo previsto igual
Android (Lógica) | 50 | [20 empty] | Mais tempo que o previsto
Android (Layout) | 50 | Dia 1: 4; Dia 2: 1; Dia 3: 2; Dia 14: 1; Dia 15: 1; Dia 17: 1; Dia 18: 1; Dia 19: 1; Dia 20: 1
Atualizar a Documentação | 10 | Dia 1: 3; Dia 2: 4; Dia 3: 3
Fazer o trello da Semana 1 | 1 | bar: Dia 1
Fazer o trello da Semana 2 | 1 | bar: Dia 6
Fazer o trello da Semana 3 | 1 | bar: Dia 11
Fazer o trello da Semana 4 | 1 | bar: Dia 16
Restante | 194 | 178 | 166 | 153 | 149 | 145 | 140 | 136 | 132 | 124 | 116 | 111 | 107 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96
Estimado | 194 | 184.3 | 174.6 | 164.9 | 155.2 | 145.5 | 135.8 | 126.1 | 116.4 | 106.7 | 97 | 87.3 | 77.6 | 67.9 | 58.2 | 48.5 | 38.8 | 29.1 | 19.4 | 9.7 | 4.2633e-14
116