## Gráfico
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Imagens das telas | 4 | Dia 1: 4 | Menos tempo que o previsto
Diagramas de classe | 3 | Dia 2: 3 | Tempo previsto igual
Relatório de testes | 4 | Dia 2: 3; Dia 3: 1 | Mais tempo que o previsto
Formatação | 4 | Dia 2: 4
Construção das telas | 20 | Dia 2: 3; Dia 3: 3; Dia 4: 3; Dia 5: 3; Dia 6: 3; Dia 7: 3; Dia 8: 3
Modelagem do Banco | 20 | Dia 16: 4; Dia 17: 4; Dia 18: 4; Dia 19: 4; Dia 20: 4
Conexão das telas | 4 | bar: Dia 2 to Dia 3; Dia 9 to Dia 10
Conexão com o Banco de dados MySQL | 15 | Dia 3: 4; Dia 11: 3; Dia 12: 3; Dia 13: 3; Dia 14: 3; Dia 15: 3
Conexão do aplicativo com o Arduino através do Bluetooth | 20 | Dia 3: 1; Dia 16: 3; Dia 17: 4; Dia 18: 4; Dia 19: 4; Dia 20: 4
Restante | 94 | 90 | 76 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 27 | 19 | 11 | 3 | -5
Estimado | 94 | 89.3 | 84.6 | 79.9 | 75.2 | 70.5 | 65.8 | 61.1 | 56.4 | 51.7 | 47 | 42.3 | 37.6 | 32.9 | 28.2 | 23.5 | 18.8 | 14.1 | 9.4 | 4.7 | -3.3751e-14
49