## Gráfico
| Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Back-End | 50 | Dia 1: 4 | Menos tempo que o previsto
Front-End | 50 | Dia 1: 4 | Tempo previsto igual
Android (Lógica) | 50 | [20 empty] | Mais tempo que o previsto
Android (Layout) | 50 | Dia 1: 4
Atualizar a Documentação | 3 | Dia 1: 3
Fazer o trello da Semana 1 | 1 | bar: Dia 1
Fazer o trello da Semana 2 | 1
Fazer o trello da Semana 3 | 1
Fazer o trello da Semana 4 | 1
Restante | 207 | Dia 1: 191
Estimado | 207 | 196.65 | 186.3 | 175.95 | 165.6 | 155.25 | 144.9 | 134.55 | 124.2 | 113.85 | 103.5 | 93.15 | 82.8 | 72.45 | 62.1 | 51.75 | 41.4 | 31.05 | 20.7 | 10.35 | 6.7502e-14